

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Информационно – организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка** | | | |
| 2.3 | Систематическое обновление информации на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 101» о развитии системы наставничества педагогических работников | Наличие на сайте раздела с содержательным наполнением о развитии системы наставничества педагогических работников | Постоянно | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г. |
| 2.6 | Разработка методики оценки эффективности системы наставничества педагогических работников | Методика оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в | Август 2024 г. | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г., тв.группа по разработке дорожной карты |
| **3.** | **Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях** | | | |
| 3.1 | Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 101» | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение | Июнь-август 2024 г. | заведующий ДОУ Грачева Ю. А., заместитель заведующего по УВР Лашкевич Е.Г.,  тв.группа по разработке дорожной карты |
| 3.2 | Формирование базы программ по реализации системы наставничества педагогических работников | Наличие базы программ наставничества | В течение периода реализации | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г. |
| 3.3 | Формирование базы наставников и наставляемых | База наставников и наставляемых | В течение периода реализации | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г. |
| 3.4 | Организация работы наставнических пар или групп | Наличие персонализированных программ для наставнических пар или групп | В течение периода реализации | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г. |
| 3.5 | Разработка методических материалов, необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников | Методические материалы | Май – август 2024 г. | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г.,  наставники |
| **4.** | **Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** | | | |
| 4.1 | Формирование реестра успешных практик (кейсов) наставничества педагогических работников | Реестр успешных практик | В течение периода реализации | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г.,  наставники, наставляемые |
| 4.2 | Трансляция лучших практик по реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях на мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы), в средствах массовой информации, посредством представления в Региональном атласе образовательных практик (РАОП) | Комплекс тематических мероприятий | В течение периода реализации | заместитель заведующего по УВР  Лашкевич Е.Г.,  наставники, наставляемые |